## Sheet1
| Estimated time length(hours) | Actual time length (hours)
Development |  |  | Development (52) | Target | Actual
Standups | 2 | 3 | 0 | 67 | 77.5
Accounts pages | 4 | 5.5 | 3 | 63.135 | 77.5 | 3.6
Owner | 6 | 9 | 5 | 60.559 | 76.5 | 2.4
Modules | 7 | 6 | 7 | 57.983 | 69.5
Dashboards | 12 | 20 | 10 | 54.118 | 67.5
Reviews | 6 | 6 | 12 | 51.542 | 59.5
Prettying Up | 7.5 | 4 | 14 | 48.966 | 59.5
Job details and creation | 3 | 3 | 17 | 45.101 | 59.5
Trace views.py interactions | 4 | 3 | 19 | 42.525 | 59.5
Home page | 4 | 4 | 21 | 39.949 | 52.5
Money transactions | 4 | 3 | 24 | 36.084 | 52.5
rubric.md | 2 | 2 | 26 | 33.508 | 51.5
Scrum Board | 2 | 5 | 28 | 30.932 | 46.5
Readme.md | 0.5 | 1 | 31 | 27.067 | 40.5
Delete jobs | 3 | 3 | 33 | 24.491 | 36.5
| 67 | 77.5 | 35 | 21.915 | 29.5
|  |  | 38 | 18.05 | 24.5
Testing | 10 | 7 | 40 | 15.474 | 21.5
rubric.md | 1 | 1 | 42 | 12.898 | 15.5
| 11 | 8 | 45 | 9.033 | 13.5
|  |  | 47 | 6.457 | 6.5
Requirements Gathering |  |  | 49 | 3.881 | 5.5
Project Plan | 4 | 5 | 52 | 0 | 2
Use Case Diagrams | 3 | 3 | 54 | 0 | 0.1
Requirements Definition | 3 | 3 | 56 | 0 | 0
Customer questionning | 1 | 1
In class discussion and questions | 1 | 1 | Testing (7)
| 12 | 13 | 0 | 11 | 8
|  |  | 3 | 6.283 | 7 | 4.714
Low level design |  |  | 5 | 3.142 | 3 | 3.142
high-fidelity prototype | 4 | 3 | 7 | 0 | 0
low-fidelity prototype | 2 | 2
Readme.md | 1 | 2 | Requirements Gathering(14)
| 7 | 7 | 0 | 12 | 13
|  |  | 3 | 9.429 | 11 | 2.571
High level design |  |  | 5 | 7.715 | 11 | 1.714
rubric.md | 1 | 1 | 7 | 6 | 7
Class diagrams | 5 | 6 | 10 | 3.43 | 7
Activity diagrams | 1.5 | 1 | 12 | 1.714 | 3
Scrum Board | 1.5 | 2 | 14 | 0 | 0
| 10 | 10
Low level design(7)
|  |  | 0 | 7 | 7 | 3
|  |  | 3 | 4 | 7 | 2
|  |  | 5 | 2 | 4
Sprint 1 velocity | 1.0833 |  | 7 | 0 | 0
Sprint 2 velocity | 1.0455
Sprint 3 velocity | 1.1404 |  | High level design(7)
Sprint 4 velocity | 1.3226 |  | 0 | 10 | 10 | 4.285
Overall velocity | 1.1479 |  | 3 | 5.715 | 9 | 2.857
|  |  | 5 | 2.858 | 5.5
|  |  | 7 | 0 | 0