## Sheet1
Issues | Estimated time length(hours) | Actual time length (hours) | Day of the Sprint | Target | Actual
User Module | 2 | 1 | 3 | 44.11 | 45.5 | 1.13
Customer module | 1 | 1 | 5 | 41.85 | 44.5
Reviews module | 1 | 1 | 7 | 39.59 | 39.5
Job module | 2 | 2 | 10 | 36.2 | 37.5
Worker module | 1 | 1 | 12 | 33.94 | 33.5
Create Worker Dashboard | 1 | 1 | 14 | 31.68
Create Customer Dashboard | 1 | 1 | 17 | 28.29
Create Jobs Display page | 1 | 1 | 19 | 26.03
Create user review page | 1 |  | 21 | 23.77
Create Owner add job page | 1 |  | 24 | 20.38
Finish Jobs Display page | 3 |  | 26 | 18.12
Finish user review page | 4 |  | 28 | 15.86
Finish owner add job page | 2 |  | 31 | 12.47
Finish Worker Dashboard | 2 |  | 33 | 10.21
Finish Customer Dashboard | 2 |  | 35 | 7.95
Account Page | 2 |  | 38 | 4.56
Login System | 2 |  | 40 | 2.3
Login Page | 2 |  | 42 | 0
User Information Page | 2
Burndown Chart | 1 | 1
Standups | 1 | 1
Divide Issues further | 2 | 1
Create admin user | 1
Deep dive review django | 2 | 2
Pretty up Jobs Display page | 1.5
Pretty up user Review page | 1.5
Pretty up owner add job pg | 1.5
Pretty up Worker Dashboard | 1.5
Pretty up Customer Dashboard | 1.5
| 47.5 | 14